## 요구사항 정의서
요구사항 정의서
PopcornAPP 프로젝트 구축
문서업데이트 : 2025.01.30
작성자 : 신준혁
No | 구분 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 상세 설명 | 요청자 | 비고
1 | 개요 | sample-001 | 프로젝트 개요 | 프로젝트명: PopcornAPP 개발 목적: 영화 정보 및 리뷰 서비스 제공 대상 사용자: 영화를 즐기는 일반 사용자 및 영화 커뮤니티 참여자 핵심 기능: - 실시간 박스오피스 정보 제공 - 사용자 리뷰 및 추천 시스템 - 위치 기반 영화관 검색 - 유튜브 예고편 제공 - 팝콘 코인 시스템 (유저 참여형 영화 흥행 예측 및 보상) | 신준혁
2 | 시스템 개요 | sample-002 | 시스템 구성 | PopcornAPP은 웹 애플리케이션 형태로 제공되며, 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스 서버로 구성됨. 프론트엔드: HTML, CSS, JavaScript 백엔드: Flask (Python) + Gunicorn + Gevent 데이터베이스: MySQL (또는 MariaDB) API 사용: - KOBIS API: 실시간 박스오피스 정보 제공 - YouTube API: 영화 예고편 제공 - Kakao Map API: 위치 기반 영화관 검색 - Cloudflare: 도메인 및 SSL 보안 | 신준혁
3 | 기능 | sample-003 | 사용자 관리 | 기능명 ¦ 설명 ¦ 비고 회원가입 ¦ 이메일 및 비밀번호 기반 가입 ¦ JWT 인증 로그인 ¦ 로그인 및 토큰 발급 ¦ JWT 사용 회원정보 수정 ¦ 닉네임 및 비밀번호 변경 ¦ 회원탈퇴 ¦ 계정 삭제 요청 가능 ¦ 관리자 기능 ¦ 신고된 유저 계정 차단 ¦ | 신준혁
4 | 기능 | sample-004 | 영화 정보 제공 | 기능명 ¦ 설명 ¦비고 실시간 박스오피스 ¦ KOBIS API 활용, 현재 상영작 제공 ¦그래프 표시 영화 상세 정보 ¦ 영화 제목, 개봉일, 평점 등 제공 ¦ 예고편 제공 ¦YouTube API 활용 ¦ | 신준혁
5 | 기능 | sample-005 | 리뷰 시스템 | 기능명 ¦설명 ¦비고 리뷰 작성 ¦유저가 영화 리뷰 작성 가능 ¦ 리뷰 추천 ¦좋아요(추천) 기능 제공 ¦ 리뷰 정렬 ¦추천순, 최신순 정렬 가능 ¦ 리뷰 신고 ¦부적절한 리뷰 신고 가능 ¦관리자 검토 후 삭제 | 신준혁
6 | 기능 | sample-006 | 위치 기반 영화관 검색 | 기능명 ¦ 설명 ¦ 비고 근처 영화관 검색 ¦ Kakao Map API 활용 ¦ GPS 필요 영화관 상세 정보 ¦ 영화관 이름, 주소, 지도 표시 ¦ | 신준혁
7 | 기능 | sample-007 | 팝콘 코인 시스템 | 기능명 ¦ 설명 팝콘 획득 ¦ 리뷰 작성, 추천 받으면 팝콘 지급 팝콘 사용 ¦ 영화 흥행 예측 이벤트 참여 | 신준혁
8 | 기능 | sample-008 | 비기능 요구사항 | 가용성 ¦ 서버 장애 시 자동 복구 Git 자동 배포 | 신준혁
9 | 기능 | sample-009 | 시스템 연동 | 연동API ¦ 설명 KOBIS API ¦ 실시간 박스오피스 데이터 조회 YouTube API ¦ 영화 예고편 제공 Kakao Map API ¦ 위치 기반 영화관 검색 Cloudflare ¦ 도메인 및 SSL 보안 | 신준혁

## WBS
no | title |  |  |  | budge | start_date | end_date | days | complete_days | progress_rate | t_days | t_complete_days | t_progress_rate | manager | complete_rate | comment
□ PopcornAPP(개인프로젝트) WBS | [16 empty] | 1월 | [18 empty] | 2월
[17 empty] | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w | [6 empty] | 5W
No | 과제명 |  |  |  | 예산 | 시작일 | 종료일 | 업무량(누적일수) |  |  | 기간진행현황 |  |  | 담당자 | 이행율 (집접입력) | 비고 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[8 empty] | 일수 | 완료일 | 진행율 | 일수 | 완료일 | 진행율 |  |  |  | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15
전체 프로젝트
1 | 분석 |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-12 to 1900-01-19
1.1 |  | 프로젝트 기획 및 요구 사항 정의 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-12 to 1900-01-14
1.1.1 |  |  | 프로젝트 목표 및 방향성 설정 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-12 to 1900-01-14
1.1.2 |  |  | 벤치마킹 (네이버 영화, Extreme Movie 분석) |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-12 to 1900-01-14
1.1.3 |  |  | 핵심 기능 정의 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-12 to 1900-01-14
1.1.4 |  |  | 사용자 요구사항 분석 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-12 to 1900-01-14
1.1.5 |  |  | 데이터 흐름 및 서비스 구조 초안 작성 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-12 to 1900-01-14
1.2 |  | 기술 스택 결정 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-15 to 1900-01-16
1.2.1 |  |  | 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스 선정 |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-15 to 1900-01-16
1.2.2 |  |  | API 활용 범위 및 사용 기술 조사 |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-15 to 1900-01-16
1.2.3 |  |  | 성능 최적화 및 확장성 고려 |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-15 to 1900-01-16
1.3 |  | 서버 구조 정의 |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-17
1.3.1 |  |  | 개발 환경: 작업(window) -> 웹서버(ubuntu), 데이터서버(ubuntu) |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-17
1.3.2 |  |  | 운영 환경: Ubuntu에서 웹 서버&데이터 서버 분리 |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-17
1.3.3 |  |  | 네트워크 구성 |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-17
1.3.3.1 |  |  |  | IPTime 포트포워딩 |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-17
1.3.3.2 |  |  |  | Cloudflare 도멩인 연결(공인 IP 활용) |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-17
1.3.4 |  |  | 기능 분할 |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-17
1.3.4.1 |  |  |  | 웹 서버:Flask 기반 API 서버 |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-17
1.3.4.2 |  |  |  | 데이터 서버:MySQl 및 데이터 처리 |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-17
1.4 |  | WBS 및 일정 수립 |  |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-18 to 1900-01-19
1.4.1 |  |  | 개발 일정 계획 |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-18 to 1900-01-19
1.4.2 |  |  | 작업 우선순위 설정 |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-18 to 1900-01-19
2 | 설계 |  |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-25 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-20 to 1900-01-24
2.1 |  | 아키텍처 설계 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-20
2.1.1 |  |  | 전체 시스템 구조 정의 (프론트엔드-백엔드-DB 연동) |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-20
2.1.2 |  |  | 데이터 흐름 및 통신 방식 결정 |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-20
2.2 |  | 데이터베이스 설계 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-21
2.2.1 |  |  | ER 다이어그램 작성 |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-21
2.2.2 |  |  | 테이블 및 관계 정의 |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-21
2.2.3 |  |  | 초기 데이터 모델링 |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-21
2.3 |  | UI/UX 디자인 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-22
2.3.1 |  |  | 메인 페이지 및 서브 페이지 UI 설계 |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-22
2.3.2 |  |  | 반응형 웹 고려한 디자인 구성 |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-22
2.3.3 |  |  | 사용자 경험(UX) 최적화 |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-22
2.4 |  | 데이터설계 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-23
2.4.1 |  |  | ERD(물리) 작성 |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-23
2.4.2 |  |  | 테이블목록 작성 |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-23
2.4.3 |  |  | 테이블정의서 작성 |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-23
2.5 |  | 서버 아키텍처 |  |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-24
2.5.1 |  |  | 백엔드: Flask + Gunicorn +Gevent |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-24
2.5.2 |  |  | 데이터베이스:MySQL |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-24
2.5.3 |  |  | 보안 설계:HTTPS 적용(Cloudflare 활용) |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-24
2.5.4 |  |  | 네트워크 구성 |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-24
2.5.4.1 |  |  |  | 포트포워딩 설정(IPTime):웹 서버 포트(8080),SSH 포트(22), 데이터 서버 포트(3306) |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-24
2.5.4.2 |  |  |  | 도메인연결(Cloudflare):공인 IP ->junhyuk000.monster 연결 |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-24
2.6 |  | 보안 및 성능 고려 |  |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-24
2.6.1 |  |  | Flask + Gunicorn + Gevent 사용 여부 결정 |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-24
3 | 개발 |  |  |  |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1 |  | 프론트엔드 개발 |  |  |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.1 |  |  | UI 개발 (HTML, CSS, JavaScript) |  |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.1.1 |  |  |  | 메인 페이지 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.1.2 |  |  |  | 리뷰 상세 페이지 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.1.3 |  |  |  | 리뷰 작성 페이지 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.1.4 |  |  |  | 로그인/회원가입 페이지 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.1.5 |  |  |  | 관리자 페이지 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.1.6 |  |  |  | 영화 추첨 페이지 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.1.7 |  |  |  | 모든 영화 페이지 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.1.8 |  |  |  | 리뷰 등수 페이지 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.1.9 |  |  |  | 공지사항 페이지 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.1.10 |  |  |  | 내정보 페이지 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.1.11 |  |  |  | 리뷰 신고 페이지 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.2 |  |  | 기능 개발 |  |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.2.1 |  |  |  | 영화 정보 및 리뷰 데이터 연동 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.2.2 |  |  |  | API 연동(박스오피스, Youtube, kakaomap) |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.2.3 |  |  |  | 반응형 웹 디자인 적용 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.1.2.4 |  |  |  | 팝콘 시스템 UI 구현 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.2 |  | 백엔드 개발 |  |  |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.2.1 |  |  | Flask 기반 서버 구축 |  |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.2.1.1 |  |  |  | 데이터베이스 연동 (MySQL) |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.2.2 |  |  | 핵심 기능 개발 |  |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.2.2.1 |  |  |  | 리뷰 CRUD 기능 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.2.2.2 |  |  |  | 추천 및 신고 시스템 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.2.2.3 |  |  |  | 관리자 기능 (리뷰 신고 관리, 사용자 차단) |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.2.2.4 |  |  |  | 팝콘 코인 시스템 구현 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.2.2.5 |  |  |  | 박스오피스 및 영화 데이터 수집 (KOBIS API) |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.2.2.6 |  |  |  | 예고편 연동 (YouTube API) |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.2.2.7 |  |  |  | 위치 기반 영화관 검색 (kakao Map API) |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.3 |  | 웹 서버 개발(Flask) |  |  |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.3.2 |  |  | Gunicorn +Gevent 적용 |  |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.3.2.1 |  |  |  | 동시 요청 처리 성능 최적화 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.3.2.2 |  |  |  | 비동기 작업 지원 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.4 |  | 데이터 서버 개발(MySQL) |  |  |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.4.1 |  |  | ER 다이어그램 기반 테이블 생성 |  |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.4.1.1 |  |  |  | users(사용자정보) |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.4.1.2 |  |  |  | movies(영화 데이터) |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.4.1.3 |  |  |  | posts(리뷰 & 평점) |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.4.1.4 |  |  |  | comments(댓글) |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.4.1.5 |  |  |  | reports(신고) |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.4.1.6 |  |  |  | lots(추첨) |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.4.2 |  |  | 공공 API 데이터 저장 및 처리 |  |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.4.2.1 |  |  |  | KOBIS API -> 실시간 박스오피스 데이터 저장 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.4.2.2 |  |  |  | Youtube API -> 예고편 영상 데이터 연동 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.4.2.3 |  |  |  | Kakao Map API -> 영화관 위치 정보 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.4.3 |  |  | Flask <-> MySQL 연동 |  |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
3.4.3.1 |  |  |  | MySQL Connector 사용 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 신준혁 | 100%
4 | 테스트 |  |  |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.1 |  | 단위테스트 |  |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.1.1 |  |  | 프론트엔드 개별 기능 테스트 |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.1.2 |  |  | 백엔드 API 응답 테스트 |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.1.3 |  |  | 데이터베이스 CRUD 동작 테스트 |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.2 |  | API 테스트 |  |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.2.1 |  |  | API 요청 및 응답 데이터 검증 |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.3 |  | 통합 테스트 |  |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.3.1 |  |  | 프론트엔드 & 백엔드 연동 확인 |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.3.2 |  |  | 데이터베이스 연동 및 API 응답 확인 |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.4 |  | UI/UX 테스트 |  |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.4.1 |  |  | 반응형 웹 최적화 및 UI 요소 확인 |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.5 |  | 성능 및 보안 테스트 |  |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.5.1 |  |  | Flask +Gunicorn + Gevent 서버 테스트 |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.5.2 |  |  | 관리자 기능 (신고, 차단) 테스트 |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.6 |  | 서버 동작 테스트 |  |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.6.1 |  |  | 작업 -> Git Push -> 웹서버 Pull& 실행 자동화 확인 |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
4.6.2 |  |  | IPTime 포트포워딩 정상 작동 확인 |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-25 to 1900-01-27
5 | 이행 |  |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-31 to 1900-02-01
5.1 |  | 운영 환경 구축(Ubuntu 서버) |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-31 to 1900-02-01
5.1.1 |  |  | MySQL 설정 최적화 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-31 to 1900-02-01
5.2 |  | 도메인 연결 및 보안 적용 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-31 to 1900-02-01
5.2.1 |  |  | Cloudflare를 통해 junhyuk000.monster 연결 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-31 to 1900-02-01
5.2.2 |  |  | HTTPS 활성화 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-31 to 1900-02-01
5.3 |  | 자동 배포 시스템 구축 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-31 to 1900-02-01
5.3.1 |  |  | Git Actions를 사용하여 Git Pull, gunicorn restart 자동화 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-31 to 1900-02-01
5.3.2 |  |  | 서버 변경 사항 자동 적용 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 신준혁 | 100% | bar: 1900-01-31 to 1900-02-01
6 | 안정화 |  |  |  |  | 2025-02-09 | ~ |  |  | 10% |  |  | 10% | 신준혁 | 10% | bar: 1900-02-08 to 1900-02-15
6.1 |  | 실시간 모니터링 및 유지보수 |  |  |  | 2025-02-09 | ~ |  |  | 10% |  |  | 10% | 신준혁 | 10% | bar: 1900-02-08 to 1900-02-09
6.1.1 |  |  | Gunicorn 로그 분석 |  |  | 2025-02-09 | ~ |  |  | 10% |  |  | 10% | 신준혁 | 10% | bar: 1900-02-08 to 1900-02-09
6.1.2 |  |  | IPTime 포트포워딩 유지보수 |  |  | 2025-02-09 | ~ |  |  | 10% |  |  | 10% | 신준혁 | 10% | bar: 1900-02-08 to 1900-02-09
6.2 |  | 향후 업데이트 |  |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-22 | 14 | 2 | 10% | 14 | 2 | 14.28% | 신준혁 | 10% | bar: 1900-02-08 to 1900-02-09
6.2.1 |  |  | 모바일 최적화 |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-22 | 14 | 2 | 10% | 14 | 2 | 14.28% | 신준혁 | 10% | bar: 1900-02-08 to 1900-02-09
6.2.2 |  |  | 영화관 길 찾기 기능 추가 |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-22 | 14 | 2 | 10% | 14 | 2 | 14.28% | 신준혁 | 10% | bar: 1900-02-08 to 1900-02-09
6.2.3 |  |  | 팝콘 코인 시스템 고도화 |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-22 | 14 | 2 | 10% | 14 | 2 | 14.28% | 신준혁 | 10% | bar: 1900-02-08 to 1900-02-09